# CHARTE DE CADRAGE D'UN AXE DE VEILLE

## Projet national – Livre Blanc Startup Act

# 1. Informations générales

| Élément | À compléter |
| --- | --- |
| Axe d’étude | Axe 1 — Analyse quantitative du dispositif Startup Act et des startups labellisées |
| Responsable |  |
| Membres |  |
| Date | 01/08/2026 |
| Version | 1.0 |

# 2. Contexte et justification

Depuis la mise en œuvre du Startup Act tunisien en 2018, le dispositif a connu plusieurs campagnes de labellisation et un développement progressif de l'écosystème startup. Les données quantitatives existent mais demeurent dispersées entre plusieurs sources institutionnelles et rapports.

Afin d'alimenter le Livre Blanc avec des données objectives, il est nécessaire de mettre en place une veille structurée permettant de collecter, consolider et analyser l'ensemble des indicateurs statistiques relatifs au dispositif et aux startups labellisées.

Cette étude constituera la référence quantitative pour les autres axes d'étude.

☐ Clair

☐ Concis

☐ Justifié

# 3. Besoin décisionnel et problématique

### Besoin décisionnel

Cette étude doit permettre de répondre notamment aux questions suivantes :

- Comment le dispositif Startup Act évolue-t-il depuis son lancement ?

- Quel est le profil des startups labellisées ?

- Quel est le profil des entrepreneurs ?

- Existe-t-il des disparités sectorielles ou territoriales ?

- Quels indicateurs permettront d'évaluer ultérieurement les impacts du dispositif ?

### Problématique

Comment construire un état des lieux quantitatif fiable, exhaustif et reproductible du dispositif Startup Act et des startups labellisées en Tunisie entre 2018 et 2026 afin de fournir une base factuelle aux analyses du Livre Blanc ?

☐ Orientée décision

☐ Claire

☐ Pas descriptive

☐ Pas trop large

# 4. Objectifs

### Objectif général

Concevoir un dispositif de veille permettant de produire un diagnostic statistique complet du Startup Act et des startups labellisées.

### Objectifs spécifiques

- Décrire l'évolution du dispositif.

- Décrire les caractéristiques des startups labellisées.

- Décrire le profil des fondateurs.

- Décrire la répartition territoriale et sectorielle.

- Décrire les caractéristiques liées à l'innovation.

- Définir les indicateurs statistiques du Livre Blanc.

☐ Commencent par un verbe

☐ Répondent à la problématique

☐ Réalistes

# 5. Périmètre

| Élément | Réponse |
| --- | --- |
| Géographique | Tunisie |
| Temporel | 2018–2026 |
| Thématique | Analyse quantitative du dispositif Startup Act |
| Acteurs concernés | Startups candidates, pré-labellisées, labellisées et startups ayant perdu le label |
| Hors périmètre (optionnel) | financement, impacts, |

☐ Périmètre clair

☐ Pas de chevauchement avec un autre axe

# 6. Plan de veille

## A- Axes de veille

### Axe de veille 1 — Dynamique du dispositif Startup Act

### Sous-axes

- Candidatures

- Sessions de labellisation

- Pré-labels

- Startup Labels

- Taux de labellisation

- Conversion Pré-label → Label

- Retrait des labels et motifs

Objectif : Décrire l'évolution quantitative du dispositif.

### Axe de veille 2 — Caractéristiques des startups labellisées

### Sous-axes

- Secteur d'activité

- Forme juridique

- Âge de l'entreprise lors de la labellisation

- Ancienneté

- Taille de l'équipe (si disponible)

Objectif : Décrire les caractéristiques des entreprises labellisées.

### Axe de veille 3 — Profil des entrepreneurs

### Sous-axes

- Sexe

- Âge

- Niveau d'études

- Université d'origine

- Expérience professionnelle

- Expérience entrepreneuriale

- Entrepreneuriat étudiant

- Diaspora

Objectif : Décrire le profil des fondateurs.

### Axe de veille 4 — Répartition territoriale et sectorielle

### Sous-axes

Territorial

- Gouvernorat

- Région

- Écosystèmes régionaux

Sectoriel

- Secteurs d'activité

- Évolution sectorielle

Objectif : Analyser la distribution géographique et sectorielle.

### Axe de veille 5 — Innovation

### Sous-axes

- Startups DeepTech

- Brevets

- Propriété intellectuelle

- Indicateurs d'innovation disponibles

Objectif : Décrire le potentiel d'innovation des startups labellisées.

## B- Plan de veille

| Axe ou sous-axe | Hypothèse | Question de veille | Informations recherchées | Sources envisagées | Méthodes | Outils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir : Plan de veille AE1- État des lieux quantitatif.xlsx |  |  |  |  |  |  |

# 7. Organisation de la veille

## Sources prioritaires

| Source | Pourquoi ? | Priorité 5->1 |
| --- | --- | --- |

## Outils

Recherche documentaire

Questionnaires

Entretiens

Google Scholar

Scopus

Excel / Google Sheets

Power BI

Python

# 8. Livrables attendus

| Livrable | Format |
| --- | --- |
| Charte du Cadrage de veille | Google Doc |
| Plan de veille | Google Sheet |

Charte de cadrage validée.

Plan de veille détaillé.

Catalogue des indicateurs (KPI).

Dictionnaire des données.

Plan de collecte.

Base de données consolidée.

Tableau de bord statistique.

Jeux de graphiques et cartes.

Rapport d'analyse quantitative.

# 9. Résultats attendus de la veille (Indicateurs à produire)

## Axe de veille 1 – Dynamique du dispositif

### Candidatures

- Nombre total de candidatures

- Nombre de candidatures par année

- Nombre de candidatures par session

- Taux d'évolution annuel des candidatures

### Sessions de labellisation

- Nombre total de sessions

- Nombre de sessions par année

- Nombre moyen de candidatures par session

### Startup Labels

- Nombre total de Startup Labels

- Nombre de Startup Labels attribués par année

- Nombre de Startup Labels attribués par session

- Évolution annuelle des Startup Labels

### Pré-Labels

- Nombre total de Pré-Labels

- Nombre de Pré-Labels attribués par année

- Nombre de Pré-Labels attribués par session

- Évolution annuelle des Pré-Labels

### Taux de labellisation

- Taux global de labellisation

- Taux de labellisation par année

- Taux de labellisation par session

### Conversion Pré-Label → Label

- Nombre de conversions

- Taux de conversion

- Délai moyen de conversion

### Retrait des Labels

- Nombre total de retraits

- Nombre de retraits par année

- Nombre de retraits selon chaque motif réglementaire

## Axe de veille 2 – Caractéristiques des startups

- Nombre de startups par secteur

- Pourcentage par secteur

- Nombre de startups par forme juridique

- Pourcentage par forme juridique

- Nombre de startups selon leur âge lors de la labellisation

- Âge moyen lors de la labellisation

- Ancienneté moyenne

## Axe de veille 3 – Profil des entrepreneurs

- Nombre de fondateurs

- Répartition par genre

- Répartition par tranche d'âge

- Niveau d'études

- Université d'origine

- Nombre d'années d'expérience professionnelle

- Nombre d'entrepreneurs ayant déjà créé une startup

- Nombre d'entrepreneurs étudiants

- Nombre d'entrepreneurs issus de la diaspora

## Axe de veille 4 – Répartition territoriale et sectorielle

### Territoriale

- Nombre de startups par gouvernorat

- Nombre de startups par région

- Pourcentage par gouvernorat

- Pourcentage par région

### Sectorielle

- Nombre de startups par secteur

- Pourcentage par secteur

- Évolution annuelle par secteur

## Axe de veille 5 – Innovation

- Nombre de startups DeepTech

- Pourcentage de startups DeepTech

- Nombre de startups disposant d'au moins un brevet

- Nombre de brevets nationaux

- Nombre de brevets internationaux

- Répartition des startups selon les domaines technologiques

# 10. Risques

| Risque | Mesure préventive |
| --- | --- |
| Données incomplètes | Croisement des sources |
| Données incohérentes | Contrôle qualité et triangulation |
| Définitions non homogènes | Élaboration d'un dictionnaire des indicateurs |
| Données obsolètes | Vérification systématique des mises à jour |

# 10. Validation Qualité

Avant de commencer la collecte, vérifier que :

☐ Le contexte est clair.

☐ Le besoin décisionnel est identifié.

☐ La problématique est stratégique.

☐ Les objectifs répondent à la problématique.

☐ Le périmètre est défini.

☐ Les questions de veille sont pertinentes.

☐ Les informations recherchées sont clairement identifiées.

☐ Les sources sont fiables.

☐ Les méthodes sont adaptées.

☐ Les responsabilités sont réparties.

☐ Les livrables sont définis.

## Avis du Responsable Qualité

☐ Validé

☐ À compléter

Commentaires :

....................................................

Signature :

....................................................