CHARTE DE CADRAGE : AXE DE VEILLE STRATÉGIQUE

Projet National – Livre Blanc Startup Act

1. Informations Générales

Renseigner les éléments d'identification de l'axe de veille.

| Élément | Contenu à compléter |
| --- | --- |
| Axe d’étude (Intitulé) | Benchmark International |
| Responsable de l'axe | Takoua Gharbi |
| Membres de l'équipe | Mahe ben hassine / Hichem Dhifli/ Syrine Guesmi/ Rahma |
| Date d'initiation / Mise à jour | Aout 2026 |
| Version du document | v1.0 |

2. Contexte et Justification

Expliciter l'environnement global et légitimer l'investissement de temps dans cette veille.

Éléments attendus

- Synthèse de la situation actuelle (nationale/internationale).

- Évolution des écosystèmes startups et enjeux réglementaires ou économiques.

- Justification de l'opportunité de cet axe pour le Livre Blanc.

Réponse :

- Synthèse de la situation actuelle (nationale/internationale) :

Le Startup Act 1.0 a positionné la Tunisie comme pionnière en Afrique. Cependant, à l'échelle mondiale et régionale, les écosystèmes d'innovation évoluent très rapidement (ex: Nigéria, Kenya, Égypte, France, Estonie, Émirats Arabes Unis)

- Évolution des écosystèmes startups et enjeux réglementaires ou économiques.

Les nouvelles lois à l'étranger vont plus loin. Elles facilitent les paiements en devises étrangères, créent des « zones de test » pour les nouvelles technologies et offrent des visas simplifiés (Tech Visas) pour attirer les meilleurs experts.

- Justification de l'opportunité de cet axe pour le Livre Blanc :

Pour concevoir le Startup Act 2.0, la Tunisie doit analyser les meilleures pratiques internationales et régionales afin d'identifier les écarts (gap analysis), d'éviter l'obsolescence réglementaire et d'inspirer les nouvelles réformes.

Critères de qualité

- Contexte macro-économique posé

- Alignement avec la vision globale du Startup Act

- Caractère d'urgence ou d'opportunité démontré

3. Besoin Décisionnel et Problématique

Passer de l'analyse d'un sujet à une posture d'aide à la décision stratégique.

Éléments attendus

- Besoin décisionnel : Fournir au Comité de Pilotage et aux décideurs publics une matrice d'arbitrage identifiant les meilleures pratiques réglementaires, fiscales et financières internationales directement transposables en Tunisie.

- Problématique : Dans quelle mesure l'analyse comparative des écosystèmes émergents (Nigeria, Sénégal, Algérie) et leaders (Estonie, France, EAU) permet-elle d'identifier les ajustements légaux et opérationnels requis pour faire passer le Startup Act tunisien à sa version 2.0 ?

Critères de qualité

- Orientée action (aide au choix)

- Non descriptive (ne répond pas par un simple oui/non)

- Périmètre focalisé (ni trop large, ni trop restreint)

4. Objectifs Opérationnels

Fixer les jalons de production de connaissances de la veille.

Objectif Général

Comparer les cadres législatifs et les politiques d'innovation internationaux pour formuler les propositions d'harmonisation du Livre Blanc.

Objectifs Spécifiques (3 à 5 OS)

- OS1 : Cartographier et benchmarker les 21+ Startup Acts et Small Business Acts africains et MENA selon la méthodologie d'analyse comparative i4Policy.

- OS2 : Analyser les politiques d'attraction des talents et de rétention des compétences (Scale-up / Tech Visas).

- OS3 : Évaluer les mécanismes d'incitation des investisseurs privés et du Venture Capital dans les écosystèmes comparables.

- OS4 : Mesurer le positionnement de la Tunisie selon les indicateurs clés du Global Startup Ecosystem Report (Startup Genome).

- OS5 : Formuler des recommandations concrètes d'amendements législatifs pour le Livre Blanc.

Critères de qualité

- Débutent par un verbe d'action (ex: Cartographier, Évaluer, Analyser)

- Directement liés à la résolution de la problématique

- Réalistes et mesurables (SMART)

5. Périmètre de la Recherche

Définir strictement les frontières de l'investigation pour éviter l'infobésité.

| Dimension | Critères d'inclusion (Ce qui est étudié) | Critères d'exclusion (Ce qui est HORS périmètre) |
| --- | --- | --- |
| Géographique | Pôle Afrique/MENA : Nigeria, Sénégal, Algérie, Mauritanie, Égypte, EAU. Pôle International : Estonie, France, Israël, Inde. | 1. Pays sans loi Startup Act ni écosystème Tech dédié : Niger, Somalie, Yémen, Afghanistan. 2. Pays très éloignés / Non comparables : Bolivie, Laos, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 3. Pays sous sanctions / Marchés fermés : Corée du Nord, Syrie. |
| Temporel | Données et réformes de 2022 à 2026 (lois récentes de 2e génération). | Anciennes lois d'avant 2018 dépassées ou non mises à jour (ex: anciennes lois PME des années 2000-2010). |
| Thématique / Sectoriel | Startup Acts, régimes de change, avantages fiscaux VC, visas d'innovation, bacs à sable réglementaires. | Commerce traditionnel, artisanat, PME classiques et activités économiques non technologiques. |
| Typologie d'acteurs | Organismes d'appui (Smart Capital, i4Policy, Bpifrance, Startup Estonia), fonds VC, startups technologiques | Entreprises publiques traditionnelles, multinationales hors secteur de l'innovation et grands groupes industriels classiques. |

6. Matrice du Plan de Veille

Traduire les objectifs en axes de recherche concrets.

| Réf | Sous-Axe d'Étude | Hypothèse à vérifier | Question de Veille | Informations Clés Recherchées | Sources Envisagées | Méthode & Outils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

7. Stratégie de Sourcing et Outillage

Hiérarchiser les canaux de collecte et valider la boîte à outils technique.

1. Cartographie des Sources Prioritaires

| Nature de la Source | Nom / Type de Source | Justification de la pertinence | Score Priorité (1 à 5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionnelle | Rapports officiels & politiques publiques (i4Policy, OCDE, Banque Mondiale, Smart Capital) | Textes juridiques, analyses comparatives officielles des Startup Acts et études de régulation internationale. | 5 |
| Académique | Études & Indice de maturité (Startup Genome - GSER, Global Innovation Index, Publications universitaires) | Modèles théoriques, classements internationaux d'écosystèmes et données statistiques sur la performance VC. | 4 |
| Terrain (Primaire) | Entretiens semi-directifs & retours d'expérience (Fondateurs de startups, Juristes internationaux, Experts VC, Bailleurs de fonds | Informations de première main sur les contraintes réelles du terrain, l'application concrète des lois et le soft-landing. | 5 |

2. Boîte à Outils Méthodologiques (Cocher les options retenues)

- Collecte Automatisée : [ XX] Google Scholar [X ] Flux RSS / Feedly [X ] Alertes Google [ ] Scraping Web

- Recherche Primaire : [ ] Questionnaires (Formulaires) [ X] Entretiens semi-directifs [ ] Focus Groups

- Analyse & Synthèse : [X ] Matrice de Benchmark [ X] Tableau Excel de Synthèse [ X] Cartographie d'acteurs

8. Livrables & Calendrier de Production

Contractualiser la forme finale des résultats de la veille.

| Intitulé du Livrable | Format / Support | Date de Livraison Visée | Destinataires |
| --- | --- | --- | --- |
| Charte de Cadrage validée | Google Doc | 03/08/2026 | Comité de Pilotage |
| Base de Données Documentaire | Google Sheet / Zotero | 03/08/2026 | Équipe Rédactionnelle |
| Note de Synthèse (Axe) | Rapport / PDF | 03/08/2026 | Rédacteur en Chef |

9. Gestion des Risques de Veille

Anticiper les blocages méthodologiques fréquents.

| Risque Identifié | Impact | Mesure de Mitigation / Solution |
| --- | --- | --- |
| Rétention / Accès limité aux données | Élevé | Pivot vers des entretiens d'experts anonymisés |
| Infobésité / Surcharge d'alertes | Moyen | Durcissement des requêtes booléennes de recherche |
| Biais de confirmation | Moyen | Confrontation systématique des sources contradictoires |

10. Processus de Validation Qualité

Feu vert obligatoire avant le lancement officiel de la phase de collecte intensive.

Liste de Contrôle Interne (Auto-évaluation de l'équipe)

- La problématique répond directement à un besoin d'aide à la décision.

- Le périmètre d'exclusion est assez précis pour éviter les chevauchements d'axes.

- Les sources identifiées possèdent un niveau de fiabilité et de fraîcheur acceptable.

- Le plan de charge et les responsabilités par sous-axe sont partagés.

Avis du Responsable Qualité / Directeur de Veille

- Statut de la Charte : [ ] Validée en l'état [ ] À compléter / Amender

Commentaires :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature du Responsable Qualité :

Date :          /   /

Startup ACT Mauritanie & Étude Comparative Régionale (2024)

- Description : Analyse comparative des lois et mécanismes d'incitation (Startup Acts) en Afrique (Tunisie, Sénégal, Algérie, Nigeria, Mauritanie). Elle identifie les conditions de labellisation, l'exonération d'impôts, les régimes de change et la création de fonds dédiés.

- Lien : Étude Startup Act Mauritanie (PDF)

  Nigeria's Startup Act 2022: A Benchmark Assessment (NESG Report)

- Description : Évaluation comparative (benchmark) mesurant le Startup Act du Nigeria par rapport à ceux de la Tunisie et du Sénégal, en analysant les incitations fiscales, la gouvernance de labellisation et la protection de la propriété intellectuelle.

- Lien : NESG - Nigeria Startup Act Benchmark

  Rapport Annuel Startup Tunisia / Smart Capital

- Description : Le cadre institutionnel de référence retraçant le bilan de la Loi 2018-20 (Startup Act tunisien), les incitations (Bourse de vie, prise en charge CNSS, Fonds ANAVA) et le positionnement régional.

- Lien : Smart Capital - Startup Act Annual Report (PDF)

Analyses Globales de la Performance des Écosystèmes

- Global Startup Ecosystem Report 2024 / 2025 (Startup Genome)

  - Description : Le rapport mondial incontournable analysant la maturité, le financement VC, la dynamique des startups émergentes (Cleantech, DeepTech, AI-native) et les classements mondiaux des hubs d'innovation.

  - Liens :

    - Startup Genome - GSER Report

    - VivaTech Analysis - GSER Highlights

- OECD Start-up and Scale-up Policy Database & Reports

  - Description : Travaux et bases de données micro-économiques de l'OCDE mesurant les politiques publiques de soutien aux incubateurs, accélérateurs, incitations au Venture Capital (Corporate VC) et aux mécanismes d'attraction de talents.

  - Liens :

    - OCDE - Start-up and Scale-up Policy Overview

    - The OECD Start-ups Database Publication

3. Cadres Réglementaires Officiels (Textes de Référence)

- Ministère des Technologies de la Communication (Tunisie)

  - Description : Portail regroupant le texte fondamental de la Loi N° 2018-20 du 17 avril 2018 et les décrets d'application (Décret N° 2018-840) régissant le Startup Act.

  - Lien : Ministère des Technologies - Startup Act